| ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ LƯƠNG MINH BAN THƯỜNG TRỰC Số: 16/KH-MTTQ-BTT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lương Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2025 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13, ngày 25/6/2015 và được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 83/2025/QH15, ngày 24/6/2025; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 75/2015/QH13, ngày 09/6/2015 và Luật số 97/2025/QH15, ngày 27/6/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Kế hoạch số 06/KH-MTTW-BTT, ngày 22/7/2025 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Kế hoạch số 33/KH-MTTQ-BTT, ngày 17/11/2025 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Ninh về Thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Kế hoạch số 21-KH/ĐU, ngày 29/7/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lương Minh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031;

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã ban hành kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp xã Lương Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai đầy đủ, đồng bộ các nội dung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam các cấp theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật MTTQ Việt Nam, các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

- Thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ với các tổ chức thành viên, các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Phân công rõ ràng trách nhiệm từng thành viên Ban Thường trực, các tổ chức thành viên và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm trong tổ chức thực hiện.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử; phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức thành viên trong toàn bộ quá trình bầu cử.

- Tham gia thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; Tham gia hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Tổ chức hội nghị cử tri lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với người ứng cử; Phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử; Thực hiện giám sát công tác bầu cử theo quy định của pháp luật. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác bầu cử theo phân cấp.

II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Các nội dung dưới đây được triển khai theo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Việc phân công trách nhiệm được thực hiện cụ thể, rõ ràng, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

1. Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tài liệu phục vụ công tác bầu cử

1.1. Xây dựng và ban hành Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về việc MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

- Bảo đảm thống nhất với hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên; phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, đúng tiến độ và đúng quy định pháp luật.

- Các văn bản hướng dẫn, kế hoạch, lịch trình phải thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam xã trong từng nội dung công việc; có sự phân công cụ thể cho từng thành viên Ban Thường trực, các tổ chức thành viên và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

- Thời gian hoàn thành: Dự kiến tháng 11/2025 (sau khi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Hướng dẫn).

- Đơn vị chủ trì: Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực, phụ trách lĩnh vực Giám sát và Phản biện xã hội

- Đơn vị phối hợp: Các đ/c Phó chỉ tịch, Trưởng đoàn thể xã, các đồng chí Chuyên viên cơ quan MTTQ xã.

- Kết quả: Dự thảo Hướng dẫn trình Ban Thường trực ban hành.

1.2. Xây dựng và ban hành Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về việc MTTQ xã giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

- Thời gian hoàn thành: ngày Tháng 11/2025 (sau khi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Hướng dẫn);

- Đơn vị chủ trì: Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực, phụ trách lĩnh vực Giám sát và Phản biện xã hội

- Đơn vị phối hợp: Các đ/c Phó chỉ tịch, Trưởng đoàn thể xã, các đồng chí Chuyên viên cơ quan MTTQ xã.

- Kết quả: Dự thảo Hướng dẫn trình Ban Thường trực ban hành.

1.3 Xây dựng, ban hành kế hoạch, lịch trình thực hiện các nội dung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

- Bảo đảm thống nhất với hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên; phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, đúng tiến độ và đúng quy định pháp luật.

- Các văn bản hướng dẫn, kế hoạch, lịch trình phải thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam xã trong từng nội dung công việc; có sự phân công cụ thể cho từng thành viên Ban Thường trực, các tổ chức thành viên và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 11/2025 (sau khi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Hướng dẫn).

- Đơn vị chủ trì: Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực, phụ trách lĩnh vực Giám sát và Phản biện xã hội

- Đơn vị phối hợp: Các đ/c Phó chỉ tịch, Trưởng đoàn thể xã, các đồng chí Chuyên viên cơ quan MTTQ xã.

- Kết quả: Các dự thảo Kế hoạch, lịch trình thực hiện nội dung công tác bầu cử cụ thể thuộc thẩm quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trình Ban Thường trực ban hành.

2. Tổ chức các hội nghị hiệp thương

2.1. Chuẩn bị các văn bản về nhân sự và tổ chức 3 Hội nghị hiệp thương công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

- Nguyên tắc tổ chức hiệp thương: Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình, thời gian và thành phần theo quy định của pháp luật; bảo đảm tỷ lệ, cơ cấu, thành phần người ứng cử theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

- Tài liệu phục vụ hội nghị: Gồm danh sách trích ngang người ứng cử, biên bản hội nghị, phiếu biểu quyết, tài liệu hướng dẫn quy trình hiệp thương, các văn bản pháp luật liên quan.

(1) Tổ chức hiệp thương lần thứ nhất: Chậm nhất ngày 10/12/2025 (trước ngày bầu cử 95 ngày theo Điều 39, Điều 50 Luật số 85/2015/QH13 về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân).

(2) Tổ chức hiệp thương lần thứ hai: Chậm nhất ngày 03/02/2026 (trước ngày bầu cử 40 ngày theo điểm a, khoản 16, Điều 1 Luật số 83/2025/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân).

(3) Tổ chức hiệp thương lần thứ ba: Chậm nhất ngày 20/02/2026 (trước ngày bầu cử 23 ngày theo điểm a, khoản 18, Điều 1 Luật số 83/2025/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân).

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2025 và Quý I/2026;

- Đơn vị chủ trì: Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực, phụ trách lĩnh vực Giám sát và Phản biện xã hội

- Đơn vị phối hợp: Các đ/c Phó chỉ tịch, Trưởng đoàn thể xã, các đồng chí Chuyên viên cơ quan MTTQ xã.

- Kết quả: Hồ sơ nhân sự, các văn bản, tài liệu phục vụ các Hội nghị

2.2. Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội thực hiện công tác vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND xã thực hiện công tác vận động bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031 theo văn bản Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

- Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri phải bảo đảm đúng thành phần, thời gian, địa điểm, nội dung theo hướng dẫn; tạo điều kiện thuận lợi để người ứng cử trình bày chương trình hành động, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri.

- MTTQ Phối hợp với UBND xã, các tổ chức chính trị - xã hội, các thôn để tổ chức hội nghị hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

- Thời gian hoàn thành: Quý I/2026;

- Đơn vị chủ trì: Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực, phụ trách lĩnh vực Giám sát và Phản biện xã hội

- Đơn vị phối hợp: Các đ/c Phó chỉ tịch, Trưởng đoàn thể xã, các đồng chí Chuyên viên cơ quan MTTQ xã.

2.3. Theo dõi, tổng hợp số liệu, báo cáo tình hình trên địa bàn xã thực hiện các bước của quy trình hiệp thương.

- Thời gian hoàn thành: Quý I/2026;

- Đơn vị chủ trì: Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực, phụ trách lĩnh vực Giám sát và Phản biện xã hội

- Đơn vị phối hợp: Các đ/c Phó chỉ tịch, Trưởng đoàn thể xã, các chuyên viên cơ quan MTTQ xã tham mưu, giúp việc thuộc Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

- Kết quả: Hướng dẫn, báo cáo, bảng tổng hợp số liệu theo hướng dẫn.

3. Tổ chức theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã

3.1. Tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử do MTTQ cấp trên tổ chức khi có yêu cầu; phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện giám sát độc lập tại các điểm bỏ phiếu.

3.2. Tổng hợp, báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

3.2. Tiếp nhận thông tin, giải đáp các nội dung liên quan đến quyền, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trong công tác bầu cử;

3.3. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo về công tác bầu cử.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2025 đến quý I/2026.

- Đơn vị chủ trì: Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực, phụ trách lĩnh vực Giám sát và Phản biện xã hội

- Đơn vị phối hợp: Các đ/c Phó chỉ tịch, Trưởng đoàn thể xã, các đồng chí Chuyên viên cơ quan MTTQ xã.

- Kết quả: Báo cáo theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

4. Tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử

4.1. Ban hành Kế hoạch tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2025;

- Đơn vị chủ trì: Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực, phụ trách lĩnh vực Giám sát và Phản biện xã hội

- Đơn vị phối hợp: Các đ/c Phó chỉ tịch, Trưởng đoàn thể xã, các đồng chí Chuyên viên cơ quan MTTQ xã.

- Kết quả: Kế hoạch trình Ban Thường trực ký ban hành.

4.2. Tổ chức tiếp công dân về nội dung liên quan đến trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong công tác bầu cử; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử; đôn đốc các cơ quan, tổ chức xem xét, giải quyết các đơn thư liên quan đến công tác bầu cử theo quy định do MTTQ Việt Nam xã chuyển đến; tổng hợp tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về công tác bầu cử liên quan đến quyền, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

- Nguyên tắc xử lý đơn thư: Bảo đảm đúng quy định pháp luật, đúng thẩm quyền, khách quan, kịp thời; không để tồn đọng, kéo dài, gây ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả bầu cử.

- MTTQ xã phối hợp với UBND xã, các cơ quan chuyên môn, các tổ chức thành viên để xử lý đơn thư hiệu quả, đúng quy trình.

- Thời gian hoàn thành: Quý I/2026;

- Đơn vị chủ trì: Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực, phụ trách lĩnh vực Giám sát và Phản biện xã hội

- Đơn vị phối hợp: Các đ/c Phó chỉ tịch, Trưởng đoàn thể xã, các đồng chí Chuyên viên cơ quan MTTQ xã.

- Kết quả: báo cáo kết quả tiếp công dân, báo cáo kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; các văn bản đôn đốc, hướng dẫn, báo cáo tổng hợp.

5. Công tác tuyên truyền

5.1. Ban hành kế hoạch tuyên truyền bầu cử, tập hợp dư luận xã hội; hướng dẫn công tác tuyên truyền bầu cử, tập hợp dư luận xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2025.

- Đơn vị chủ trì: Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực, phụ trách lĩnh vực Giám sát và Phản biện xã hội

- Đơn vị phối hợp: Các đ/c Phó chỉ tịch, Trưởng đoàn thể xã, các đồng chí Chuyên viên cơ quan MTTQ xã.

- Kết quả: Kế hoạch, Hướng dẫn công tác tuyên truyền bầu cử, tập hợp dư luận xã hội.

5.2. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về bầu cử; tập hợp dư luận xã hội về công tác bầu cử

- Đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng cử tri; kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp, qua hệ thống loa truyền thanh, pa-nô, áp phích, mạng xã hội, sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội.

- Tập trung vào quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; quy trình bầu cử; vai trò của MTTQ trong bầu cử; thông tin về người ứng cử.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2025 đến quý I/2026.

- Đơn vị chủ trì: Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực, phụ trách lĩnh vực Giám sát và Phản biện xã hội

- Đơn vị phối hợp: Các đ/c Phó chỉ tịch, Trưởng đoàn thể xã, các đồng chí Chuyên viên cơ quan MTTQ xã.

- Kết quả: Bài viết, thông tin hình ảnh về bầu cử, về thực hiện công tác bầu cử của MTTQ, báo cáo về tập hợp dư luận xã hội...

6. Thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử xã và Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã

6.1. Tham gia thực hiện các nhiệm vụ:

- Tham gia các phiên họp của Ủy ban bầu cử xã và thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công, chỉ đạo của Ủy ban bầu cử xã; tham gia góp ý vào các văn bản, tài liệu liên quan đến công tác bầu cử do Ủy ban bầu cử xã ban hành.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2025 đến tháng 4/2026.

- Đơn vị chủ trì: Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực, phụ trách lĩnh vực Giám sát và Phản biện xã hội

- Đơn vị phối hợp: Các đ/c Phó chỉ tịch, Trưởng đoàn thể xã, các đồng chí Chuyên viên cơ quan MTTQ xã.

- Kết quả: Các văn bản, hồ sơ, tài liệu, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Uỷ ban bầu cử xã.

6.2. Phối hợp với Ủy ban bầu cử xã, Thường trực Hội đồng nhân dân xã, Uỷ ban nhân dân xã chuẩn bị hội nghị tập huấn về công tác bầu cử; chủ trì tổ chức hội nghị tập huấn công tác bầu cử trong hệ thống Mặt trận xã; tham gia các hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử của các cơ quan Trung ương khi có yêu cầu

- Phối hợp tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu. Cử cán bộ tham gia các tổ bầu cử theo phân công của Ủy ban bầu cử xã.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2025 đến quý I/2026.

- Đơn vị chủ trì: Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực, phụ trách lĩnh vực Giám sát và Phản biện xã hội

- Đơn vị phối hợp: Các đ/c Phó chỉ tịch, Trưởng đoàn thể xã, các đồng chí Chuyên viên cơ quan MTTQ xã.

7. Tổng kết công tác bầu cử của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; bảo đảm điều kiện và phục vụ công tác bầu cử

7.1 Tổng kết công tác bầu cử

- Đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ của MTTQ xã trong công tác bầu cử; rút ra bài học kinh nghiệm; đề xuất, kiến nghị với cấp trên về những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong công tác bầu cử.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 4/2026.

- Đơn vị chủ trì: Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực, phụ trách lĩnh vực Giám sát và Phản biện xã hội

- Đơn vị phối hợp: Các đ/c Phó chỉ tịch, Trưởng đoàn thể xã, các đồng chí Chuyên viên cơ quan MTTQ xã.

- Kết quả: Hướng dẫn, Báo cáo tổng kết, quyết toán kinh phí;…

7.2 Bảo đảm điều kiện và phục vụ công tác bầu cử: in ấn và phát hành các văn bản, tài liệu về công tác bầu cử trong hệ thống Mặt trận; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bầu cử; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời với các cơ quan, tổ chức ở tỉnh và địa phương trong bầu cử; phối hợp chặt chẽ giữa các ban, đơn vị trong các hoạt động bảo đảm phục vụ công tác bầu cử.

- Chủ động dự trù, sử dụng và quyết toán kinh phí đúng quy định; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bầu cử; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, báo cáo.

- Thời gian hoàn thành: tháng 11/2025 đến tháng 4/2026;

- Đơn vị chủ trì: Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực, phụ trách lĩnh vực Giám sát và Phản biện xã hội

- Đơn vị phối hợp: Các đ/c Phó chỉ tịch, Trưởng đoàn thể xã, các đồng chí Chuyên viên cơ quan MTTQ xã.

- Kết quả: các tài liệu hướng dẫn, tài liệu phục vụ công tác bầu cử và bảo đảm các điều kiện cần thiết khác cho công tác bầu cử.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào cơ cấu tổ chức của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lương Minh gồm Ban Thường trực (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch) và các chuyên viên phụ trách lĩnh vực, việc phân công nhiệm vụ thực hiện công tác bầu cử được triển khai như sau:

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã

- Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã lãnh đạo, chỉ đạo chung, toàn diện công tác bầu cử thuộc trách nhiệm của Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã và việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

- Đồng chí Uỷ viên Ban Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã chỉ đạo trực tiếp các chuyên viên được phân công thực hiện công tác bầu cử, hướng dẫn và báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

- Các đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã chỉ đạo thực hiện; các Chuyên viên cơ quan MTTQ xã được phân công phụ trách thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

2. Các tổ chức chính trị - xã hội xã

- Trên cơ sở chỉ đạo của Uỷ ban Bầu cử xã, của tổ chức chính trị - xã hội cấp trên, chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo quy định.

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bầu cử; vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử.

- Chủ động nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị mình; kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của các đoàn viên, hội viên và Nhân dân, dư luận xã hội về bầu cử với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

3. Cán bộ phụ trách lĩnh vực giám sát và phản biện xã hội

- Tham mưu xây dựng, trình Ban Thường trực ban hành Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được phân công tại mục II Kế hoạch này.

- Chủ trì xây dựng các báo cáo tổng hợp chung việc thực hiện công tác bầu cử của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

- Chủ trì, tham mưu xây dựng và triển khai các nội dung công tác bầu cử (hội nghị hiệp thương, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, tiếp xúc cử tri vận động bầu cử,...); hoạt động giám sát bầu cử; chủ trì tổ chức tiếp công dân, nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử.

- Làm đầu mối giải đáp các nội dung liên quan đến quyền, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trong công tác bầu cử.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được phân công tại mục II Kế hoạch này.

- Xây dựng và trình Ban Thường trực ban hành các quyết định thành lập đoàn giám sát công tác bầu cử tại địa phương.

- Tham mưu dự thảo biên bản các hội nghị hiệp thương; tham mưu đề xuất về công tác hiệp thương đối với người ứng cử của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã giới thiệu; tiếp nhận tiểu sử tóm tắt và danh sách trích ngang của người ứng cử ở xã do Ủy ban Bầu cử xã chuyển đến.

- Hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc liên quan đến công tác nhân sự và thi đua, khen thưởng trong bầu cử.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

5. Các Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực Dân tộc, Tôn giáo và các Hội quần chúng

- Thực hiện nhiệm vụ theo phân công tại mục II Kế hoạch này.

- Tham gia góp ý đối với dự kiến nhân sự đại biểu HĐND xã là người dân tộc thiểu số, do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

6. Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực Công tác Xã hội

- Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được phân công tại mục II Kế hoạch này.

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình dư luận xã hội liên quan đến công tác bầu cử và người ứng cử theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo công tác bầu cử.

- Hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc liên quan đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

7. Chuyên viên phụ trách lĩnh vực Hành chính, Văn phòng avf lĩnh vực khác

- Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam xã với các cơ quan, tổ chức ở tỉnh và địa phương trong công tác bầu cử.

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch, triển khai tổ chức các hội nghị hiệp thương; tham mưu tổ chức các hội nghị về công tác bầu cử.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

8. Ban công tác Mặt trận các thôn trên địa bàn xã

Căn cứ Kế hoạch này, chủ tham mưu, phối hợp thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định và theo hướng dẫn để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả tại thôn mình.

Trên đây là Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lương Minh về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031./.

| Nơi nhận: - BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Thường trực Đảng ủy xã; - Ủy ban bầu cử xã; - Thường trực HĐND, UBND xã; - BTT Ủy ban MTTQ VN xã; - Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Ban xây dựng Đảng, VP Đảng uỷ; - Văn phòng HĐND, UBND xã; - Các tổ chức thành viên MTTQ xã; - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Ban công tác MT thôn; - Lưu: MTTQ | TM. BAN THƯỜNG TRỰC CHỦ TỊCH Lan Thị Vân |
| --- | --- |