| UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG BẮC CAM RANH BAN THƯỜNG TRỰC Số: /KH-MTTQ-BTT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Cam Ranh, ngày tháng 11 năm 2025 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031

trên địa bàn phường Bắc Cam Ranh

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 24/6/2025;

Căn cứ Thông tri số 04/TT-MTTW-BTT Ngày 04/11/2025 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam về Hướng dẫn Uỷ ban MTTQ Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031;

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bắc Cam Ranh xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên địa bàn phường, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Mục đích

- Nhằm đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, đúng tiến độ theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031.

- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức, kiểm tra, giám sát quá trình diễn ra bầu cử.

- Phát hiện kịp thời những tồn tại, thiếu sót trong công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấn chỉnh, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong công tác bẩu cử.

- Đảm bảo quyền và nghĩa vụ của cử tri, quyền ứng cử của công dân được thực hiện đầy đủ, đúng quy định; góp phần xây dựng bộ máy đại biểu dân cử thực sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

2. Yêu cầu

- Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện đúng quy trình, đúng phạm vi, nội dung theo Thông tri số 04/TT-MTTW-BTT Ngày 04/11/2025 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam về Hướng dẫn Uỷ ban MTTQ Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

- Bảo đảm tính độc lập, khách quan, trung thực, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các tổ chức phục vụ bầu cử.

- Kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

- Phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên đoàn kiểm tra, giám sát; bảo đảm đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch chung của phường.

II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1. Đối tượng kiểm tra

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường kiểm tra công tác bầu cử đối với Ban Công tác Mặt trận ở các tổ dân phố.

2. Đối tượng giám sát

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường giám sát công tác bầu cử đối với các tổ chức phụ trách bầu cử, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

III. NỘI DUNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1. Giám sát việc thành lập và hoạt động của Ủy ban bầu cử và các tổ chức phụ trách bầu cử của phường

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường giám sát việc thành lập và hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương từ Điều 21 đến Điều 28 của Luật Bầu cử năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025). Cụ thể:

- Cơ cấu, thành phần, số lượng thành viên Tổ bầu cử, Ban bầu cử, Ủy  ban bầu cử (quy định tại Điều 22, 24, 25 của Luật Bầu cử năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025);

- Việc ban hành các văn bản liên quan đến công tác bầu cử;

- Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức phụ trách bầu cử. Những khó khăn, vướng mắc và biện pháp tháo gỡ theo quy định tại Điều 23, Điều 24, Điều 25 của Luật Bầu cử năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025).

* Thời gian thực hiện: Từ khi thành lập đến khi kết thúc nhiệm vụ của Ủy ban bầu cử và các tổ chức phụ trách bầu cử của phường.

2. Kiểm tra việc hiệp thương thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

- Kiểm tra việc hiệp thương thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định tại Điều 38, Điều 39, Điều 43, Điều 44, Điều 48, Điều 49, Điều 50, Điều 53, Điều 56 của Luật Bầu cử năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025) và Nghị quyết liên tịch số 102/2025/NQLT-UBTVQH15-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 26/9/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cụ thể:

- Việc đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, đơn vị, tổ dân phố được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định.

- Việc bảo đảm quy định về tỷ lệ người ứng cử là người dân tộc thiểu số, phụ nữ theo quy định tại Điều 8, Điều 9 của Luật Bầu cử năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025);

- Đảm bảo thời gian, quy trình, nội dung, thủ tục tổ chức hội nghị hiệp thương theo quy định.

* Thời gian thực hiện:

+ Đợt 1: Trong khoảng thời gian từ ngày 01/12/2025 đến ngày 14/12/2025.

+ Đợt 2: Trong khoảng thời gian từ ngày 02/02/2026 đến ngày 08/02/2026.

+ Đợt 3: Trong khoảng thời gian từ ngày 09/02/2026 đến ngày 20/02/2026.

3. Kiểm tra, giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử

Kiểm tra, giám sát việc ứng cử và giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định tại Điều 3, Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 41, Điều 42, Điều 52 của Luật Bầu cử năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025); Nghị quyết số 101/2025/UBTVQH15 ngày 26/9/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia. Cụ thể:

- Tiêu chuẩn của người ứng cứ theo quy định tại Điều 3 Luật Bầu cử năm 2015;

- Việc Ban lãnh đạo, Chỉ huy đơn vị dự kiến người để giới thiệu ứng cử trên cơ sở số lượng người được giới thiệu ứng cử đã được phân bổ của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Điều 41, Điều 42, Điều 52 của Luật Bầu cử năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025);

- Về hình thức tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác của người được cơ quan, tổ chức, đơn vị và tổ dân phố giới thiệu ứng cử:

+ Tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác của người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử theo quy định tại Điều 45, Điều 54 của Luật Bầu cử năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025).

- Số lượng người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử so với số lượng đại biểu được bầu.

- Việc hướng dẫn thủ tục hoàn tất danh mục hồ sơ theo quy định, thời hạn nộp hồ sơ đối với người tự ứng cử (theo quy định tại Điều 35 của Luật Bầu cử năm 2015 và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia).

- Việc chuyển hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử trong thời hạn luật định theo quy định tại Điều 36 của Luật Bầu cử năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025).

* Thời gian thực hiện: Trong khoảng thời gian từ ngày 17/12/2025 đến 17 giờ 00, ngày 01/02/2026.

4. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử

Kiểm tra việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử theo quy định tại Điều 45, Điều 46, Điều 54, Điều 55 của Luật Bầu cử năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025) và Nghị quyết số 101/2025/UBTVQH15 ngày 26/9/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cụ thể các nội dung:

- Thành phần, số lượng cử tri, chương trình hội nghị cử tri;

- Những trường hợp đặc biệt không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự tại hội nghị cử tri nơi cư trú cần báo cáo rõ để hội nghị hiệp thương xem xét, quyết định đối với người ứng cử;

- Việc lập biên bản hội nghị cử tri phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị (quy định tại khoản 4 Điều 45, khoản 5 Điều 54 của Luật Bầu cử năm 2015);

- Việc xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử (quy định tại Điều 46, Điều 55 của Luật Bầu cử năm 2015);

- Việc tổ chức hội nghị trực tuyến hoặc tổ chức phát phiếu lấy ý kiến đối với người ứng cử đến cử tri tại nơi cư trú trong trường hợp bất khả kháng do tình hình dịch bệnh, thiên tai không thể tổ chức hội nghị trực tiếp (theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 101/2025/UBTVQH15 ngày 26/9/2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội);

- Bảo đảm cử tri tham gia thực chất, dân chủ, bình đẳng.

* Thời gian thực hiện: Trong khoảng thời gian từ ngày 04/02/2026 đến ngày 08/02/2026.

5. Giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri

Giám sát việc lập danh sách cử tri theo quy định từ Điều 29 đến Điều 34 của Luật Bầu cử năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025). Cụ thể các nội dung:

- Cách tính tuổi (quy định tại Điều 2 của Luật Bầu cử năm 2015);

- Tư cách cử tri và ghi tên cử tri vào danh sách (quy định tại Điều 29 của Luật Bầu cử năm 2015);

- Người không được ghi tên, xóa tên hoặc bổ sung tên vào danh sách cử tri (quy định tại Điều 30 của Luật Bầu cử năm 2015);

- Việc niêm yết, nơi niêm yết danh sách cử tri (quy định tại Điều 32 của Luật Bầu cử năm 2015);

- Việc giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri (quy định tại Điều 33 của Luật Bầu cử năm 2015).

* Thời gian thực hiện: Trong khoảng thời gian từ ngày 03/02/2026 đến ngày 15/03/2026

6. Giám sát việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử

Giám sát việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử theo quy định từ Điều 57 đến Điều 61 của Luật Bầu cử năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025). Cụ thể các nội dung:

- Về thời gian công bố, lập danh sách, niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp (quy định tại Điều 57, Điều 58, Điều 59 của Luật Bầu cử năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025);

- Đảm bảo danh sách chính thức những người ứng cử được niêm yết là danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường chuyển đến.

- Đảm bảo về số dư người ứng cử (quy định tại khoản 6 Điều 57, khoản 3 Điều 58 của Luật Bầu cử năm 2015);

- Đảm bảo trong thời gian Hội đồng bầu cử Quốc gia và Ủy ban bầu cử các cấp chưa công bố danh sách chính thức mà người ứng cử bị khởi tố bị can, bị bắt, giữ vì phạm tội quả tang, bị mất năng lực hành vi dân sự, chết hoặc vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bầu cử thì phải có đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp về việc xóa tên người đó trong danh sách chính thức.

- Đảm bảo đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, người có tên trong danh sách chính thức những người ứng cử đã được công bố mà bị khởi tố bị can, bị bắt, giữ vì phạm tội quả tang, bị mất năng lực hành vi dân sự, chết hoặc vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bầu cử phải bị xóa tên trong danh sách những người ứng cử (quy định tại Điều 60 của Luật Bầu cử năm 2015).

- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử, lập danh sách người ứng cử của cơ quan có thẩm quyền (quy định tại Điều 61 của Luật Bầu cử năm 2015).

* Thời gian thực hiện: Trong khoảng thời gian từ ngày 22/02/2026 đến ngày 15/3/2026.

7. Kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, vận động bầu cử

Kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, vận động bầu cử theo quy định từ Điều 62 đến Điều 68 của Luật Bầu cử năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025). Cụ thể:

- Trách nhiệm của các cơ quan thông tin đại chúng nơi diễn ra vận động bầu cử; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đang vận động bầu cử (quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 62 của Luật Bầu cử năm 2015);

- Bảo đảm đúng nguyên tắc, thời gian, hình thức vận động bầu cử cho người ứng cử (quy định tại Điều 63, Điều 64, Điều 65 của Luật Bầu cử năm 2015);

- Trách nhiệm của người ứng cử; Những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử (quy định tại Điều 68 của Luật Bầu cử năm 2015);

- Việc tuyên truyền công tác bầu cử ở địa phương;

- Việc bảo đảm công bằng, bình đẳng, dân chủ, khách quan trong vận động bầu cử.

7.1. Kiểm tra việc vận động bầu cử thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri (quy định tại Điều 66 Luật Bầu cử năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025)

- Cơ quan chủ trì, thành phần, số lượng cử tri tham dự hội nghị.

- Cách bố trí, sắp xếp địa điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri.

- Đảm bảo các nội dung của chương trình hội nghị tiếp xúc cử tri.

- Đảm bảo công bằng về số lượng các hội nghị tiếp xúc cử tri giữa những người ứng cử.

7.2. Giám sát việc vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng (quy định tại Điều 64, Điều 65, Điều 67 của Luật Bầu cử năm 2015)

- Trách nhiệm của các cơ quan trong việc đăng tải nội dung vận động bầu cử, chương trình hành động của người ứng cử.

- Đảm bảo công bằng về số lượng các lần trả lời phỏng vấn, đăng tải chương trình hành động giữa những người ứng cử.

* Thời gian thực hiện:

- Công tác tuyên truyền bầu cử: Từ khi triển khai, tổ chức bầu cử đến khi kết thúc cuộc bầu cử.

- Công tác vận động bầu cử: Trong khoảng thời gian từ ngày 26/02/2026 đến 05 giờ 00 ngày 14/3/2026.

8. Giám sát trình tự bỏ phiếu, việc kiểm phiếu

Giám sát trình tự bỏ phiếu; thể thức bỏ phiếu trong ngày bầu cử; việc kiểm phiếu theo quy định từ Điều 69 đến Điều 76 của Luật Bầu cử năm 2015 và văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia. Cụ thể:

- Thẻ cử tri (theo mẫu quy định).

- Việc bố trí khu vực bỏ phiếu, vị trí, khoảng cách giữa nơi nhận phiếu, buồng gạch phiếu, hòm phiếu.

- Thời điểm bắt đầu và kết thúc bỏ phiếu (quy định tại khoản 1 Điều 71 của Luật Bầu cử năm 2015).

- Việc chấp hành nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín (quy định tại Điều 1 của Luật Bầu cử năm 2015); đảm bảo không có trường hợp bỏ phiếu hộ người khác (quy định tại khoản 2 Điều 69 của Luật Bầu cử năm 2015).

- Việc đóng dấu "Đã bỏ phiếu" của Tổ bầu cử vào thẻ cử tri đối với cử tri đã bỏ phiếu (quy định tại khoản 7 Điều 69 của Luật Bầu cử năm 2015).

- Việc niêm phong hòm phiếu (quy định tại khoản 3 Điều 71 của Luật Bầu cử năm 2015).

- Việc kiểm phiếu; bảo đảm quy định về chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu (quy định tại Điều 73 của Luật Bầu cử năm 2015).

- Việc ghi biên bản kết quả kiểm phiếu (quy định tại Điều 76 của Luật Bầu cử năm 2015).

- Việc đảm bảo an ninh trật tự khu vực bầu cử.

* Thời gian thực hiện: Trong khoảng thời gian từ ngày 05/3/2026 đến ngày 20/3/2026.

9. Kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử

- Giám sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến tổ chức và hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, liên quan đến người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các tổ chức phụ trách bầu cử của phường.

-Kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường.

* Thời gian thực hiện: Từ ngày thành lập Uỷ ban bầu cử đến ngày kết thúc cuộc bầu cử.

IV. HÌNH THỨC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1. Giám sát trực tiếp

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường giám sát trực tiếp thông qua:

- Việc tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử các cấp.

- Việc tổ chức các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

- Việc tổ chức các hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú của người ứng cử.

- Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân để vận động bầu cử.

- Thông qua tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân và phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Phối hợp kiểm tra, giám sát

Cử đại diện tham gia phối hợp kiểm tra, giám sát công tác bầu cử khi các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát.

3. Tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử trên địa bàn. Quy trình thực hiện giám sát theo đoàn được thực hiện theo quy định. Cụ thể:

- Ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát bao gồm:

+ Trưởng đoàn: Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường

+ Thành viên đoàn: Đại diện lãnh đạo một số tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức thành viên của Mặt trận; mời Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và một số cơ quan, tổ chức, phòng, ban, ngành có liên quan tham gia.

+ Lựa chọn địa điểm kiểm tra, giám sát, tập trung kiểm tra, giám sát ở những nơi có dấu hiệu tình hình phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ; những nơi tiềm ẩn bất ổn định về an ninh trật tự; nơi xảy ra vi phạm của cán bộ, gây bức xúc trong nhân dân.

+ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ở 100% ở nơi tổ chức bầu cử lại, bầu cử bổ sung (nếu có).

- Đoàn kiểm tra, giám sát làm việc với đối tượng giám sát bằng hình thức trực tiếp. Trong trường hợp không thể bố trí làm việc trực tiếp, tổ chức làm việc bằng hình thức trực tuyến qua hệ thống zalo.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát; tổ chức chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức thành viên của Mặt trận kiểm tra, giám sát công tác bầu cử theo quy định; Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bầu cử tại một số nơi (theo kế hoạch cụ thể gửi riêng các địa phương); Tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử do Thường trực HĐND phường và Ủy ban bầu cử phường chủ trì.

2. Ban công tác Mặt trận các tổ dân phố căn cứ kế hoạch này, khi có thông báo chủ động phối hợp thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo theo quy định.

3. Các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam phường tham gia kiểm tra, giám sát công tác bầu cử theo phân công của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường.

4. Kinh phí phục vụ công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 87/2025/TT-BTC ngày 29/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và các quy định khác có liên quan.

5. Kết thúc cuộc bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bầu cử gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  theo quy định.

6. Đoàn kiểm tra trong quá trình kiểm tra, giám sát công tác bầu cử nếu có vấn đề gì phát sinh, khó khăn, vướng mắc hoặc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử, có thể gây ảnh hưởng xấu đến việc tổ chức và kết quả bầu cử thì báo cáo kịp thời để hướng dẫn xử lý theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên địa bàn phường. Đề nghị các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Ban công tác Mặt trận các Tổ Dân phố  nghiêm túc thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo kế hoạch./.

| Nơi nhận: - BTT UBMTTQVN Tỉnh( B/c), - Thường trực Đảng uỷ( B/c), - HĐND phường, - UBND phường, -Thường trực Uỷ ban MTTQVN Phường, - Ban CTMT TDP ( Thực hiện) - Lưu: VTMT. | TM. BAN THƯỜNG TRỰC CHỦ TỊCH Phạm Thị Thúy |
| --- | --- |